**Дорожная карта по заключению муниципальных контрактов по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

**(программа «Комфортная городская среда»)**

**Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Заключение соглашения с Минстроем России | До 15.02.2019 | Комитет ЖКХ |
| 2 | Утверждение постановления Правительства Ленинградской области о распределении средств областного и федерального бюджетов по МО | До 22.02.2019 | Комитет ЖКХ |
| 3 | Направление в администрации МО уведомлений о финансировании | До 22.02.2019 | Комитет ЖКХ |
| 4 | План-график закупок | 10 дней (со дня, следующего за днем получения уведомления), до 04.03.19 | Администрации МО |
| 5 | Подготовка аукционной документации | До 22.02.19 | Администрации МО |
| 6 | Направление аукционной документации на проверку в Фонд имущества Ленинградской области | До 01.03.19 | Администрации МО |
| 7 | Проверка документации | До 10.03.19 | Фонд имущества Ленинградской области, Администрации МО |
| 8 | Объявление аукционов | До 15.03.19 | Фонд имущества Ленинградской области |
| 9 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | 01.04.2019 | Комитет ЖКХ, Администрации МО |
| 10 | Заключение муниципальных контрактов | До 01.05.19 | Администрации МО |
| 11 | Завершение работ | 01.09.2019 | Администрации МО |

**Общественные территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Принят НПА, устанавливающий Порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды | До 01.02.2019 | Комитет ЖКХ |
| 2 | Проведение отбора общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | До 15.02.2019 | Администрации МО |
| 3 | Проведение рейтингового голосования | До 01.03.2019 | Администрации МО |
| 4 | По итогам рейтингового голосования актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | До 15.03.2019 | Администрации МО |
| 5 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | До 01.04.2019 | Комитет ЖКХ, Администрации МО |
| 6 | Подготовка аукционной документации | До 01.04.2019 | Администрации МО |
| 7 | Направление аукционной документации на проверку в Фонд имущества Ленинградской области | До 08.04.2019 | Администрации МО |
| 8 | Проверка документации | До 18.04.2019 | Фонд имущества Ленинградской области, Администрации МО |
| 9 | Объявление аукционов | До 25.04.2019 | Фонд имущества Ленинградской области |
| 10 | Заключение муниципальных контрактов | До 01.07.2019 | Администрации МО |
| 11 | Завершение работ | 01.11.2019 | Администрации МО |