**Дорожная карта по заключению муниципальных контрактов по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

**(программа «Комфортная городская среда») в 2019 году**

**Дворовые территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| 1 | Направление в администрации МО уведомлений о финансировании (Комитет ЖКХ) | До 22.02.2019 |
| 2 | План-график закупок | 10 дней (со дня, следующего за днем получения уведомления), до 04.03.19 |
| 3 | Подготовка аукционной документации | До 22.02.19 |
| 4 | Объявление аукционов | До 15.03.19 |
| 5 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | 01.04.2019 |
| 6 | Заключение муниципальных контрактов | До 01.05.19 |
| 7 | Завершение работ | 01.09.2019 |

**Общественные территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| 1 | Проведение отбора общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | До 15.02.2019 |
| 2 | Проведение рейтингового голосования | До 01.03.2019 |
| 3 | По итогам рейтингового голосования актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | До 15.03.2019 |
| 4 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | До 01.04.2019 |
| 5 | Подготовка аукционной документации | До 01.04.2019 |
| 6 | Объявление аукционов | До 25.04.2019 |
| 7 | Заключение муниципальных контрактов | До 01.07.2019 |
| 8 | Завершение работ | 01.11.2019 |