**АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2019 год**

В 2019 году администрацией муниципального образования «Рощинское городское поселение» были определены цели и задачи социально-экономической политики. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Программы направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в Концепции социально-экономического развития муниципального образования Рощинское городское поселение:

- повышение уровня жизни населения

- повышение качества образования

-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями

- развитие сферы культуры и спорта и др.

В 2019 году общий бюджет программ составил 175365,5 руб. (освоено – 174101,3 руб. или 99,3%). Из них 4 программы осуществлялись с софинансированием из областного и федерального бюджетов.

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 25 апреля 2014 года № 98 утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Анализ эффективности результатов муниципальных программ проводился на основании представленных данных разработчиками муниципальных программ, в соответствии с формой отчета о выполнении (Приложение № 1 к данному анализу).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зп\*100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств в объёме 1721,4 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансированно 1715,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

1. Регулярное обновление информации на официальном сайте - 240 /240\*100%= 100%

Количество встреч с населением - 71 / 52\*100% = 136 %

1. 1715,0 тыс.руб. / 1721,4 тыс.руб. \*100% = 99,6%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация Программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Подпрограмма**  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 4500,8 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансированно 4500,7 тыс. руб. за счёт средств областного и муниципального бюджета.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

4500,7 / 4500,8 \* 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Рощинское городское поселение»;

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 3239,5 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансированно 3239,5 тыс. руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

3239,5 / 3239,5 \* 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения в МО «Рощинское городское поселение»;

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 2246,1 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 г. профинансированно 2246,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

2246,0/2246,1=100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Подпрограмма** «Развитие малого, среднегопредпринимательства и потребительского рынкаМО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фф – фактический показатель, направленный на реализацию основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фп - плановый показатель, направленный реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

-высоким уровнем эффективности-95%;

-удовлетворительным уровнем эффективности-80%;

-неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 35,0 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансированно 35,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

Финансы (руб.) 35,0 / 35,0 \* 100% = 100%

СМП (ед.) 714 ед./ 442 ед. \* 100 % = 161,5%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма**  «Развитие внутреннего и въездного туризма МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фф – фактический показатель, направленный на реализацию основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фп - плановый показатель, направленный реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

-высоким уровнем эффективности-95%;

-удовлетворительным уровнем эффективности-80%;

-неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 75,0 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2020 г. профинансированно 75,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

Финансы (руб.) 75,0 / 75,0 \* 100% = 100%

Туристы (чел.) 35629 чел./ 38416 чел. \*100% = 92,7 %

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы**

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:



где:  - общая протяженность участков автомобильных дорог значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года,

 - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям:



где:  - протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года.

 - общая протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним на конец рассматриваемого года.

3. Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы, рассчитывается:



где:  - суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих оформленные паспорта на конец года,

 - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано средств в объёме 25159,6 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 г. профинансированно 25159,4 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 19559,0 (77,7%), средства областного бюджета ЛО – 5600,4 тыс.руб. (22,3%))

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

98,6 /225,2 \* 100% = 43,8% (плановый показатель на 2019 год – 32,3%)

2. В 2019 году ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам не проводился.

3.Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы, рассчитывается:

145,4/ 225,2 \* 100% = 64,56%

4. Финансы (руб.) 25159,4 / 25159,6 \* 100% = 100%

На основе полученных значений оценка эффективности реализация программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Методика оценки эффективности Программы и ее подпрограмм**

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основного мероприятия программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программ определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Подпрограмма** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 138,5 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 г. профинансированно 138,4 тыс. руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

138,4 / 138,5 \* 100% = 99,9%

На основе полученных значений оценка эффективности реализация программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Развитие жилищного хозяйства в МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 2107,2 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2019 г. профинансированно 2107,0тыс. руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

2107,0 / 2107,2 \*100% = 100 %

Оценку эффективности реализация данной подпрограммы можно с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы и ее подпрограмм** Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Подпрограмма** «Энергетика МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 11537,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет 3713,0 тыс.руб., областной бюджет (ЛО) –6844,7 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 10557,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета –6844,7 тыс.руб., областной бюджет –3713,0 тыс.руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

10557,7 / 11537,9 \* 100% = 91,5%

(Остаток неиспользованных средств областного бюджета в сумме 829,3 тыс.руб., образовавшийся в результате проведения конкурсных процедур и отсутствием корректировки плановых назначений областного бюджета в 2019 году.

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 55,8 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 55,7 тыс. руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

55,7 / 55,8 \* 100% = 99,8%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Газификация МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 1054,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет 946,9 тыс.руб., областной бюджет (ЛО) –108,0 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 1044,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета –936,3 тыс.руб., областной бюджет –108,0 тыс.руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

С учетом корректировки плана: 1044,3/1054,9\*100%=99,0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации Программы.

По каждому показателю (индикатору) Программыопределяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 50566,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет 27437,5 тыс.руб., федеральный бюджет – 7040,0 тыс.руб., областной бюджет (ЛО) – 16089,3 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 50358,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета – 27228,7 тыс.руб., федеральный бюджет – 7040,0 тыс.руб., областной бюджет – 16089,3 тыс.руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

50358,0 / 50566,8 \* 100% = 99,6%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**[Подпрограмма](#Par391) «**Развитие физической культуры и спорта МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

1. Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз / Чн x 100%, где

Д - доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность, занимающихся физической культурой и спортом систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чн - численность населения.

3. Необходимая площадь плоскостных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитывается по формуле:

S=N х Чн / 10000, где:

S – необходимая площадь спортивного сооружения;

N - 19500 - норматив обеспеченности спортивными объектами в кв. м. на 10000 населения;

Чн - численность населения.

4. Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями рассчитывается как соотношение площади существующих плоскостных сооружений к необходимой площади плоскостных сооружений, умноженной на 100%:

П = Sс / S х 100%, где:

Sс– существующая площадь плоскостных сооружений кв. м. (приложение к Программе 6);

S - необходимая площадь плоскостных сооружений кв. м.

**Исполнение:**

1. 8655 чел./8265 чел.\*100% = 104,7% (базовый показатель 100%)
2. 8655 чел./21091 чел.\*100% = 41,0% (базовый показатель 39,8%)
3. 19500\*21091/10000 = 41127,4 кв м.
4. 20337 кв м /41127,4 кв м \*100% = 49,4%.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 28282,2 тыс. руб., фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 28224,9 тыс. рублей.

Достижения годовых значений целевых показателей:

28224,9 / 28282,2 \* 100% = 99,8%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par925) «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации культурного досуга и отдыха населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены, в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Исполнение:**

1. 8655 чел./8265 чел.\*100% = 104,7% (базовый показатель 100%)
2. 43 клубов/43 клубов\*100% = 100,0% (базовый показатель 100%)

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 36677,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет –30132,8 тыс.руб., областной бюджет ЛО –6545,1 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 36677,8 тыс. рублей соответственно.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

36677,8 / 36677,9 \* 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par391) «Библиотечное обслуживание населения МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

**Исполнение:**

1. Количество книговыдач: 92110/89396\*100=103,0% (базовый показатель 100%).

2. Количество зарегистрированных пользователей библиотек:

4643/4495\*100%=103,3% (базовый показатель 100%).

3. Увеличение количества посещений библиотек населением:

46357/43041=107,7% (базовый показатель 102%).

4. Количество организационных общественно-культурных мероприятий:

268/262\*100=102,3% (базовый показатель 102%).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 6231,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет –4959,5 тыс.руб., областной бюджет – 1272,3 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 6231,8 тыс. руб. соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

6261,8 / 6231,8 \* 100 = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par391) «Развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

**Исполнение:**

1. Количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом:

94/89\*100=105,6% (базовый показатель 54%).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году запланировано средств в объёме 1735,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 1598,1 тыс.руб. областной бюджет – 137,0 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2020 профинансировано 1735,1 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

1735,1/ 1735,1 \* 100 = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

По результатам проведенной оценки все муниципальные программы получили оценку выше 99,3%. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2019 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием, как местного так и областного бюджетов.

Приложение:

Отчет о реализации муниципальных программ МО «Рощинское городское поселение» на 01.01.2020 года