**АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **за 2021 год**

В 2021 году администрацией муниципального образования «Рощинское городское поселение» были определены цели и задачи социально-экономической политики. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Программы направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в Концепции социально-экономического развития муниципального образования Рощинское городское поселение:

- повышение уровня жизни населения

- повышение качества образования

-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями

- развитие сферы культуры и спорта и др.

В 2021 году общий бюджет программ составил 251505,6 тыс.руб. (освоено – 250266,0 тыс. руб. или 99,5%). Из них 5 программ осуществлялись с софинансированием из областного бюджета.

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 17 марта 2020 года № 142 утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (с изменениями от 08.10.2020 №469, от 14.10.2021 №660).

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Анализ эффективности результатов муниципальных программ проводился на основании представленных данных разработчиками муниципальных программ, в соответствии с формой отчета о выполнении (Приложение № 1 к данному анализу).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

 **«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зп\*100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано средств в объёме 1190,4 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансированно 1190,4 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

1. Регулярное обновление информации на официальном сайте - 240 /240\*100%= 100%

 Количество встреч с населением - 39 / 52\*100% = 75 %

В связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции, в отчетном году не был достигнут базовый показатель по количеству встреч с населением.

1. 1190,4 тыс.руб. / 1190,4 тыс.руб. \*100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация Программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Подпрограмма**  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 300,0 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансированно 300,0 тыс. руб. за счёт средств областного и муниципального бюджета.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

300,0 / 300,0 \* 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Рощинское городское поселение»;

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 3007,7 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансированно 3004,1 тыс. руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

3004,1 / 3007,7 \* 100% = 99,9%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения в МО «Рощинское городское поселение»;

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 2909,8 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 г. профинансированно 2908,0 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

2909,8/2908,0=99,9%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

 **ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2021 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы**

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:



где:  - общая протяженность участков автомобильных дорог значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года,

 - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям:



где:  - протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года.

 - общая протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним на конец рассматриваемого года.

3. Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы, рассчитывается:



 где:  - суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих оформленные паспорта на конец года,

 - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано средств в объёме 25364,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 17630,0 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 7734,0 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 г. профинансированно 25099,4 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 17602,4 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 7497,0 тыс.руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

102,682 /209,555 \* 100% = 49,2% (плановый показатель на 2021 год – 34,7%)

2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям

В 2021 году не проводилось мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам.

3. В 2021 году не проводилось мероприятий по оформлению паспортов на автомобильные дороги местного значения.

4. Финансы (руб.) 25099,4 / 25364,0 \* 100% = 99,0%

На основе полученных значений оценка эффективности реализация программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Методика оценки эффективности Программы и ее подпрограмм**

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основного мероприятия программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 Степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программ определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

 программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Подпрограмма** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 28,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 г. профинансированно 28,0 тыс. руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

28,0 / 28,0 \* 100% = 100,0%

На основе полученных значений оценка эффективности реализация программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Жилье для молодежи в МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 2023,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 г. профинансированно 2023,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 202,3 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 1820,7 тыс.руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

2023,0 / 2023,0 \* 100% = 100,0%

На основе полученных значений оценка эффективности реализация программы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Развитие жилищного хозяйства в МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 3273,2 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 г. профинансированно 2668,8 тыс. руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

2668,8 / 3273,2 \*100% = 81,5 %

Оценку эффективности реализация данной подпрограммы можно с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы и ее подпрограмм** Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

 По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

**Подпрограмма** «Энергетика МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 7433,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет (ЛО) –6670,8,0 тыс.руб., местный бюджет 762,9 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 7216,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 6468,9 тыс.руб., местного бюджета – 747,4 тыс.руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

7216,3 / 7433,7 \* 100% = 97,1%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Подпрограмма** «Газификация МО «Рощинское городское поселение»

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 486,9 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 486,2 тыс. руб.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

486,2/486,9\*100%=99,9%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области»**

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации Программы.

По каждому показателю (индикатору) Программыопределяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**Исполнение:**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 35355,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет 28134,9 тыс.руб., бюджет (ЛО) – 7220,4 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 35208,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета – 27997,7 тыс.руб., областной бюджет – 7210,6 тыс.руб.

**Достижения годовых значений целевых показателей:**

35208,3 / 35355,3 \* 100% = 99,6%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**[Подпрограмма](#Par391) «**Развитие физической культуры и спорта МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

1. Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

1.1 Увеличение количества участников спортивных секций и кружков по сравнению с предыдущим годом.

1.2 Увеличение количества учащихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня по сравнению с предыдущим годом.

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз / Чн x 100%, где

Д - доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность, занимающихся физической культурой и спортом систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чн - численность населения.

3. Необходимая площадь плоскостных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитывается по формуле:

S=N х Чн / 10000, где:

S – необходимая площадь спортивного сооружения;

N - 19500 - норматив обеспеченности спортивными объектами в кв. м. на 10000 населения;

Чн - численность населения.

4. Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями рассчитывается как соотношение площади существующих плоскостных сооружений к необходимой площади плоскостных сооружений, умноженной на 100%:

П = Sс / S х 100%, где:

Sс– существующая площадь плоскостных сооружений кв. м. (приложение к Программе 6);

S - необходимая площадь плоскостных сооружений кв. м.

**Исполнение:**

* 1. 560 чел./480 чел.\*100% = 116,7% (базовый показатель 100%)
	2. 500 чел./462 чел.\*100% = 108,2% (базовый показатель 100%)
1. 9617 чел./20936 чел.\*100% = 45,9% (базовый показатель 39,8%)
2. 19500\*20936/10000 = 40 825,2 кв м.
3. 20337 кв м /40825,2 кв м \*100% = 49,8%.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 117957,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет 28340,0 тыс.руб., бюджет (ЛО) – 89617,3 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 117 957,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета – 28340,0 тыс.руб., областной бюджет – 89617,3 тыс.руб.

 Достижения годовых значений целевых показателей:

117957,3 / 117957,3 \* 100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par925) «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации культурного досуга и отдыха населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

Показатели результативности подпрограммы:

1. Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.
2. Увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.
3. Количество проведенных массовых мероприятий по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены, в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Исполнение:**

1. 482 чел./575 чел.\*100% = 83,8% (базовый показатель 100%)
2. 31 клубов/38 клубов\*100% = 85,6% (базовый показатель 100%)
3. 589 меропр./536 меропр.\*100= 109,9% (базовый показатель 100%)

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 43998,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет –36359,0 тыс.руб., областной бюджет ЛО – 7639,9 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 43998,8 тыс. рублей соответственно.

 **Достижения годовых значений целевых показателей:**

43998,8 / 43998,9 \* 100% = 100,0%

На основе полученных значений оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par391) «Библиотечное обслуживание населения МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

**Исполнение:**

1. Обновление (комплектование) книжных фондов библиотек:

1001/881=113,6% (базовый показатель 104%).

2. Количество книговыдач: 92631/75752\*100=122,3% (базовый показатель 100%).

3. Количество зарегистрированных пользователей библиотек:

4974/4323\*100%=115,0% (базовый показатель 101%).

4. Увеличение количества посещений библиотек населением:

53077/39824=133,3% (базовый показатель 102%).

5. Количество организационных общественно-культурных мероприятий:

366/253\*100=144,7% (базовый показатель 103%).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 6302,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 1677,1 тыс.руб., областной бюджет – 4625,0 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 6302,1 тыс. руб. соответственно.

 Достижения годовых значений целевых показателей:

6302,1 / 6302,1 \* 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

[**Подпрограмма**](#Par391) «Развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение»

**Методика оценки эффективности подпрограммы Программы**

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

**Исполнение:**

1. Количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом:

74/74\*100=100,0% (базовый показатель 55%).

2. Увеличение количества молодежи принимающей участие в мероприятиях культурно-массовых, спортивных, по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию по сравнению с прошлым годом: 1900/1952=97,3% (базовый показатель 108,5%).

3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учёбы время: 109/109=100%

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году запланировано средств в объёме 1875,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 157,1 тыс.руб., местный бюджет – 1718,2 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансировано 1875,3 тыс. рублей соответственно.

 Достижения годовых значений целевых показателей:

1875,3/ 1875,3 \* 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация подпрограммы признаётся с высоким уровнем эффективности.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2021 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

По результатам проведенной оценки, в целом по всем муниципальным программам, получена средняя оценка 99,5%. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2021 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием, как местного так и областного бюджетов.

 Приложение:

Отчет о реализации муниципальных программ МО «Рощинское городское поселение» на 01.01.2022 года