## Отчет на 01.07.2020
Администрация МО "Рощинское городское поселение"
Выборгского района Ленинградской области
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года
| Исполнение на 01.10.2020 года | [13 empty] | тыс. руб.
КБК | Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объем фининсирования ПЛАН на 2020 год |  |  |  |  | Объем фининсирования ФАКТ на 2020 год |  |  |  |  | % исполнения за 2020 год | Отчет о выполнении мероприятия | Остаток на 01.10.2020
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочее |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочее
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |  |  |  | 192969.7 | 0 | 67146.8 | 125822.9 | 0 | 80195.3 | 0 | 0 | 80195.3 | 0 | 41.5585
1 «Общество и власть в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 1734.4 | 0 | 0 | 1734.4 | 0 | 696.9 | 0 | 0 | 696.9 | 0 | 40.181
01 13 0100120210 244 226 | Публикация нормативных правовых актов и иных официальных документов в официальном печатном издании |  |  | 3: 1300; 6: 1300; 8: 450.6; 11: 450.6; 13: 0.34662; 14: Заключен МК на сумму 1200 000,00 руб.; 15: 849.4
01 13 0100120600 244 226 | Содержание электронного адресного плана поселения (АИСГД) |  |  | 3: 100; 6: 100; 8: 64.3; 11: 64.3; 13: 0.643; 14: Заключен договор на сумму 96408,00 руб; 15: 35.7
01 13 0100120620 244 226 | Размещение и поддержание Портала - страницы в СМИ |  |  | 3: 99.9; 6: 99.9; 8: 56; 11: 56; 13: 0.56056; 14: Заключен договор на сумму 96000,00 руб; 15: 43.9
| Обслуживаине и сопровождение (поддержка) сайта Рощиноюрф |  |  | 3: 184.5; 6: 184.5; 8: 126; 11: 126; 14: Заключен договор на сумму 168000,00 руб; 15: 58.5
01 13 0100220820 244 340 | Изготовление (издание), распространение и размещение информационного материала, направленного на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Рощинское городское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  | 3: 50; 6: 50; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 50
2 «Безопасность муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 8095 | 0 | 0 | 8095 | 0 | 3399.5 | 0 | 0 | 3399.5 | 0 | 41.9951 |  | 4695.5
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
03 14 0210170430 410 310 | Установка обзорных камер наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  | 0 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 14: -; 15: 0
| Установка обзорных камер видеонаблюдения наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
03 14 0210120370 244 225 | Техническое обслуживание обзорных камер наблюдения |  | 44.4 | 3: 700; 6: 700; 8: 344.7; 11: 344.7; 13: 49.2429; 14: Заключен МК на сумму 689500,00 руб.; 15: 355.3
Итого подпрограмма: |  |  | 44.4 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 344.7 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 49.2429 |  | 355.3
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Рощинское городское поселение» на 2015-2018 годы |  |  |  | 15: 0
0309 0220220330 244 226 | Оказание услуг по безопасности населения на воде(пляжи) |  | 600 | 3: 650; 6: 650; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключены договора и МК на сумму 545416,00 руб.; 15: 650
0309 0220220330 244 226 | Предоставление АС услуг на водоемах МО «РГП» по вызову |  | 48 | 3: 48; 6: 48; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 48
03 09 0220220340 244 310 | Приобретение резервных источников питания для социально значимых объектов |  | 0 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 15: 0
0309 0220220340 244 226 | Разработка проекта системы оповещения населения |  | 95 | 3: 95; 6: 95; 8: 95; 11: 95; 13: 100; 14: Заключен договор на сумму 95000,00 руб; 15: 0
03 09 0220220340 244 310 | Установка системы оповещения населения на территории |  | 700 | 3: 578.8; 6: 578.8; 8: 36; 11: 36; 13: 6.2198; 14: Заключен договор на сумму 72000,00руб.; 15: 542.8
03 09 0220220340 244 221 | Услуги связи проводного радиовещания и телематических услуг связи |  | 25 | 3: 57.5; 6: 57.5; 8: 34.4; 11: 34.4; 13: 59.8261; 14: Заключен договор на сумму 57240,00 руб; 15: 23.1
03 10 0220220360 244 310 и 226 | Приобретение, установка и ограждение пожарных емкостей |  | 680 | 3: 786.4; 6: 786.4; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен договор и МК; 15: 786.4
03 09 0220220340 244 226 | Услуги по локализации и ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неоложных работ |  | 300 | 3: 150; 6: 150; 8: 87.5; 11: 87.5; 13: 58.3333; 14: Заключен договор на сумму 150 000,00 руб; 15: 62.5
03 10 0220220360 244 310 | Приобретение передвижных пожарных мотопомп, БОП, пожарных рукавов, бензопил и бензорезов для ДПО МО «Рощинское городское поселение» |  | 100 | 3: 100; 6: 100; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 100
03 10 0220220360 244 225 | Ручная и механизированная расчистка от снега пожарных водоисточников и подъездов к ним на территории МО «Рощинское городское поселение». |  | 279 | 3: 336.4; 6: 336.4; 8: 200.8; 11: 200.8; 13: 59.6908; 14: Заключен договор на сумму 334718,00 руб; 15: 135.6
03 10 0220220360 244 225 | Опашка населенных пунктов МО «Рощинское городское поселение» |  | 40 | 3: 40; 6: 40; 8: 40; 11: 40; 13: 100; 14: Заключен договор на сумму 40000,00 руб; 15: 0
03 10 0220220360 244 225 | Профилактические мероприятия по содержанию объектов пожарной безопасности на территории МО «Рощинское городское поселение» |  | 252 | 3: 300; 6: 300; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 300
03 10 0220220360 244 225 | Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу расположенных на территории МО «Рощинское городское поселение» (с составлением актов) |  | 52 | 3: 52; 6: 52; 8: 52; 11: 52; 13: 100; 14: Заключен договор на сумму 52000,00 руб; 15: 0
03 10 0220220360 244 225 | Техническое обслуживание и эксплуатация существующей системы оповещения |  | 1053.7 | 3: 200; 6: 200; 8: 100; 11: 100; 13: 50; 14: Заключен договор на сумму 200000,00 руб; 15: 100
| Разработка плана безопасности гражданской обороны; Разработка плана ликвидации аварийных разливов нефти; Разработка паспорта безопасности МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 864.9; 6: 864.9; 8: 197.8; 11: 197.8; 13: 22.8697; 14: Заключен договор на сумму 197 800,00 руб.; 15: 667.1
| Создание резерва материальных запасов для населения (средства индивидуальной защиты) |  |  | 3: 570.2; 6: 570.2; 8: 523.1; 11: 523.1; 13: 91.7397; 14: Заключены договора на сумму 570 125,00 руб.; 15: 47.1
| Приобретение маршрутизатора для функционирования системы оповещения п.Победа |  |  | 3: 19.6; 6: 19.6; 8: 19.6; 11: 19.6; 14: Заключен договор на сумму 19 528,0 руб.
| Оказание услуг по обеспечению порядка общественной безопасности на территории поселения: 1. В границах, прилегающих к перекрестку ул. Советской и ул. Кирова в п. Рощино. 2. В границах 2-х кладбищ в п.Рощино: пер. Северный д. 2, 4-й километр автомобильной дороги Рощино - Цвелодубово. |  |  | 3: 62.7; 6: 62.7; 8: 62.7; 11: 62.7; 14: Заключен договор на сумму 62 700,00 руб.
| Ремонт оборудования и передислокации системы оповещения, смонтированной на объекте: п. Победа птицефабрика "Ударник" |  |  | 3: 42.1; 6: 42.1; 8: 42.1; 11: 42.1; 14: Заключен договор на сумму 42 067,49 руб.
| Оказание услуг по информированию населения муниципального образования о действии граждан при подозрении на заболевание, профилактику, и ответственность в случае нарушения режима изоляции |  |  | 3: 96; 6: 96; 8: 46; 11: 46; 14: Заключен договор на сумму 46 000,00 руб.
Итого подпрограмма: |  |  | 4224.7 | 5049.6 | 0 | 0 | 5049.6 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 30.4381 |  | 3512.6
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
04 09 0230320420 244 225 | Ремонт автомобильных дорог |  | 1049.7 | 3: 700; 6: 700; 8: 350; 11: 350; 13: 50; 14: Заключен договор на сумму 655000,00 руб; 15: 350
04 09 0230320420 244 225 | Содержание светофорного объекта |  | 419.5 | 3: 420; 6: 420; 8: 252.2; 11: 252.2; 13: 60.0476; 14: Заключен договор на сумму 417900,00 руб; 15: 167.8
04 09 0230320420 244 226 | Разработка и согласование с ГИБДД ГК МВД России схемы установки искусственных неровностей и дорожных знаков, внесение их в схему установки |  | 100 | 3: 100; 6: 100; 8: 0; 13: 0; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 100
04 09 0230320420 244 225 | Нанесение дорожной разметки, монтаж и демонтаж, установка дорожных знаков, сезонный монтаж и демонтаж искусственных неровностей на территории МО |  | 1030 | 3: 1030; 6: 1030; 8: 915.6; 11: 915.6; 13: 88.8932; 14: Заключен МК на сумму 1 030 000,00 руб.; 15: 114.4
| Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения: проведение лекций, семинаров и практических занятий с населением проживающим на территории МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 95.4; 6: 95.4; 14: Планируются конкурсные процедуры
Итого подпрограмма: |  |  | 2599.2 | 2345.4 | 0 | 0 | 2345.4 | 0 | 1517.8 | 0 | 0 | 1517.8 | 0 | 64.7139 |  | 827.6
3 «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 446.5 | 0 | 0 | 446.5 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 66.4726 |  | 149.7
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
04 12 0310120390 244 226 | Организация и проведение семинаров поддержки и развития малого и сред-него предпринимательства |  | 50 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 14: Заключен договор на сумму 35000,00 руб; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
04 12 0320220400 244 340 | Изготовление историко-справочной литературы, сувенирной продукции |  | 75 | 3: 371.5; 6: 371.5; 8: 221.8; 11: 221.8; 13: 59.7039; 14: Заключены договора на сумму 296 800,00 руб.; 15: 149.7
04 12 0320220400 244 226 и 310 | Разработка, согласование и реализация плана двуязычной системы навигации в местах туристических маршрутов (включая: создание макетов и планов размещения знаков и указателей, согласование, производство, доставку и расстановку знаков и указателей |  | 75 | 3: 75; 6: 75; 8: 75; 11: 75; 13: 100; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  | 150 | 446.5 | 0 | 0 | 446.5 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 66.4726 |  | 149.7
4 «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 31348 | 0 | 14105.7 | 17242.3 | 0 | 17550.2 | 0 | 0 | 17550.2 | 0 | 55.9851 |  | 13797.8
04 09 0400120420 244 225 | Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог |  | 9915.8 | 3: 14046.6; 6: 14046.6; 8: 10362.5; 11: 10362.5; 13: 73.7723; 14: Заключен договор на сумму 9 673 928,33 руб; 15: 3684.1
04 09 0400120420 244 226 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертиза) автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, технический надзор |  | 923.5 | 3: 842.5; 6: 842.5; 8: 70.6; 11: 70.6; 13: 8.3798; 15: 771.9
| Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  | 3: 0; 6: 0; 11: 0; 14: Заключены договора на сумму 46000,00 руб.; 15: 0
04 09 0400170140 244 225 04 09 04001S0140 244 225 | Ремонт дорог: 1. п. Рощино ул. Полевая; 2. п. Рощино ул. Кольцевая; 3. п. Рощино ул. Детская; 4. п Цвелодубово ул. Советская |  | ОБ 4681,6 МБ 501,5 | 13262.6 |  | 11969 | 1293.6 |  | 4685 |  |  | 4685 |  | 35.3249 | Заключены МК га мумму 12 606 011,21 руб. | 8577.6
| Технический надзор, Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  | 3: 331.4; 6: 331.4; 8: 58; 11: 58; 13: 17.5015; 14: Заключены договора на сумму 316847,80 руб.; 15: 273.4
| Ремонт участка дороги п. Мухино |  |  | 3: 204.5; 6: 204.5; 8: 0; 11: 0; 14: Заключен договор на сумму 204403,22руб.
| Технический надзор |  |  | 3: 4.1; 6: 4.1; 8: 0; 14: Заключен договор на сумму 204 500,00 руб
| Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: п. Рощино ул. Шалавина д. 48; п. Рощино ул. Социалистическая д. 100; п. Рощино ул. Тракторная д. 8; |  |  | 2374.1 |  | 2136.7 | 237.4 |  | 2374.1 |  |  | 2374.1 |  | 100 | Заключен контракт на сумму 2374100 | 0
| Технический надзор |  |  | 3: 59.5; 6: 59.5; 8: 0; 11: 0; 14: Заключен договор на сумму 38 762,58; 15: 59.5
| Ремонт проездов к дворовой территории: участок п. Рощино ул. Тракторная д. 8 |  |  | 3: 218.3; 6: 218.3; 8: 0; 11: 0
| Технический надзор |  |  | 3: 4.4; 6: 4.4; 8: 0; 11: 0
5 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 3264.5 | 0 | 0 | 3264.5 | 0 | 1828.9 | 0 | 0 | 1828.9 | 0 | 56.0239 |  | 1435.6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
05 01 0510120310 244 226 | Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, формирование земельных участков (в том числе: обследование жилищного фонда,выполнение кадастровых работ работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами) |  | 500 | 107.8 |  | 0 | 107.8 |  | 21.3 |  |  | 21.3 |  | 19.7588 | Заключены договора на сумму 104 764,00 руб | 86.5
05 01 0510186150 412 310 | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | ОБ 13236,782 МБ 9300 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: #DIV/0!; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 107.8 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 19.7588 |  | 86.5
Подпрограмма «Жилье для молодежи в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
10 03 0520270750 322 262 10 03 0520220660 322 262 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома |  | ОБ 2108,6 МБ 250 | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 15: 0
10 03 05202R0200 322 262 10 03 05202L0200 322 262 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей "Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" |  | ОБ 1298,7 ФБ 480, МБ 200,4 | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма «Оказание услуг гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
05 01 0530370800 412 310 05 01 0530386150 412 310 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  | ОБ 6663,9 МБ 385,1 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: #DIV/0!; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в МО "РГП" |  |  |  | 15: 0
| Оформление, содержание, об-служивание и ремонт объектов муниципального имущества, тех-ническое обслуживание внутри-домового газового оборудования |  | 213 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
| Содержание муниципального жилищного фонда (в т.ч. работы по сносу расселенных жилых домов, в соответствии с програм-мой переселения) |  |  | 3: 286.7; 6: 286.7; 8: 46.9; 11: 46.9; 13: 16.3586; 14: Заключены договора на сумму 275 901,00 руб
05 01 0540420440 244 290 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (взносы) |  | 2308 | 3: 2670; 6: 2670; 8: 1760.7; 11: 1760.7; 13: 65.9438; 14: Заключен договор на сумму 2000000,00 руб; 15: 909.3
Итого подпрограмма: |  |  |  | 2956.7 | 0 | 0 | 2956.7 | 0 | 1807.6 | 0 | 0 | 1807.6 | 0 | 61.1357 |  | 1149.1
Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки в МО «Рощинское городское поселение»
| Изготовление проекта планировки и проекта межевания территорий |  |  | 3: 200; 6: 200; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 200
Итого подпрограмма: |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
| Предоставление социальных вы-плат гражданам для приобретения жилья на основе принципов ипотечного кредитования |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 29703.7 | 0 | 21973.5 | 7730.2 | 0 | 2361.5 | 0 | 0 | 2361.5 | 0 | 7.9502 |  | 27342.2
ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГЕТИКА МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
| п. Рощино, п. Победа | Подключение двух блок-модульных котельных к инженерным сетям |  | 3: 4007.3; 6: 4007.3; 8: 1599.9; 11: 1599.9; 14: Заключен МК на сумму 4007216,4
|  | Технический надзор |  | 3: 100.2; 6: 100.2; 8: 0; 11: 0
| п. Рощино, ул. Тракторная д № 8 | Замена участка тепловых сетей по подвалу д № 8 |  | 3: 1511.4; 5: 1360.3; 6: 151.1; 8: 0; 14: Заключены муниципальные контракты на сумму 18036709,99 руб.
| п. Рощино ул. Высокая | Замена участка тепловых сетей от ТК-2 до д.№ 1 |  | 3: 624.7; 5: 562.3; 6: 62.4; 8: 0
| п. Рощино ул. Садовая | Замена участка тепловых сетей от ТК-4 ТК-5 по ул. Садовая |  | 3: 1957.8; 5: 1762.6; 6: 195.2; 8: 0
| п. Цвелодубово | Замена участка тепловых сетей от ТК-6 до детского сада |  | 3: 1118.8; 5: 1006.9; 6: 111.9; 8: 0
| п. Первомайское-1 | Замена участка тепловых сетей |  | 3: 7696.3; 5: 6926.6; 6: 769.7; 8: 0
|  | Технический надзор |  | 3: 89.2; 6: 89.2; 8: 0
| п. Пушное ул. Школьная д.№ 6а | Замена участка тепловых сетей от д. № 6а по ул. Школьная до ТК-9 |  | 3: 703.8; 5: 633.4; 6: 70.4; 8: 0
| п. Победа ул. Советская | Замена участка тепловых сетей от д.№ 33 до д.№ 35 по ул. Советская |  | 3: 595.4; 5: 535.9; 6: 59.5; 8: 0
| п. Пушное ул. Школьная д.№ 4 | Замена участка тепловых сетей от д.№ 4 по ул. Школьная до ТК-7 |  | 3: 706.5; 5: 635.9; 6: 70.6; 8: 0
| п. Пушное ул. Школьная д.№ 8а | Замена участка тепловых сетей от ТК-11 до д.№ 8а по ул. Школьная |  | 3: 703.8; 5: 633.4; 6: 70.4; 8: 0
| п. Победа ул. Садовая | Замена участка тепловых сетей от д.№ 23 по ул. Садовая до д.№ 2 |  | 3: 1529.5; 5: 1376.5; 6: 153; 8: 0
| п. Победа ул. Мира | п. Победа ул. Мира |  | 3: 1066.3; 5: 959.7; 6: 106.6; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 1066.3
| п. Победа | Проектно-изыскательские работы по реконструкции системы теплоснабжения |  | 3: 6000; 5: 5580; 6: 420; 8: 0; 14: Проводятся конкурсные продцедуры
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность |  | 3: 170; 6: 170; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Планируются конкурсные процедуры; 15: 170
|  | Налог на имущество |  | 3: 30; 6: 30; 8: 0
|  | Актулизация схемы теплоснабжения МО "Рощинское городское поселение" |  | 3: 99.8; 6: 99.8; 8: 0; 11: 0; 14: Заключен муниципальный контракт
Итого подпрограмма: |  |  |  | 28710.8 | 0 | 21973.5 | 6737.3 | 0 | 1599.9 | 0 | 0 | 1599.9 | 0 | 5.5725 |  | 27110.9
| п.Рощино | Актулизация схем водоснабжения, водоотведения в части п. Рощино МО "Рощинское городское поселение" |  | 3: 100; 6: 100; 8: 0; 11: 0; 14: Заключен муниципальный контракт
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ МО "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" |  |  |  | 15: 0
05 02 0630320470 244 225 | пос. Рощино: ул. Еловая дома 3,3а; ул. Привокзальная дома 1,2,3 | Техническое обслуживание газораспределительной сети | 100 | 3: 100; 6: 100; 8: 52.4; 11: 52.4; 13: 52.4; 14: Заключен договор на сумму 75 923,51 руб.; 15: 47.6
| пос. Цвелодубово ул. Центральная - ул. Советская | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети |  | 3: 99.8; 6: 99.8; 8: 76.7; 11: 76.7; 13: 76.8537; 14: Заключен договор на сумму 96 300,00 руб.; 15: 23.1
05 02 0630320470 244 226 | п. Цвелодубово ул.Советская, ул. Зеленая, ул. Дачная, пер. Грибной | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети |  | 3: 10.5; 6: 10.5; 8: 6.3; 11: 6.3; 13: 60; 14: Заключен договор на сумму 77 845,19; 15: 4.2
05 02 0630320470 244 226 | п. Победа ул. Советская | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 0 | 3: 9.6; 6: 9.6; 8: 8.4; 11: 8.4; 13: 87.5; 14: Заключен договор на сумму 9500,00 руб.; 15: 1.2
06 3 03 20470 244 | п. Рощино пер. Лиственный д.6а | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети |  | 3: 3.1; 6: 3.1; 8: 0.2; 11: 0.2; 13: 6.4516; 14: Заключен договор на сумму 8787,35; 15: 2.9
| п.Рощино | Уплата налога на имущество |  | 3: 30; 6: 30; 8: 13.8; 11: 13.8
| п.Рощино | Актуализация схемы газоснабжения |  | 3: 11; 6: 11; 8: 0; 11: 0
| п. Рощино район ул. Железнодорожная | Строительство распределительного газопровода (изготовление проектно-сметной документации) |  | 3: 603.9; 6: 603.9; 8: 603.8; 11: 603.8; 13: 99.9834; 14: Заключен МК на сумму 603836,7; 15: 0.1
|  | Экспертиза проектно-сметной документации | 164.7 | 3: 25; 6: 25; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 25
Итого подпрограмма: |  |  |  | 892.9 | 0 | 0 | 892.9 | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 85.2951 |  | 131.3
7 «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 36377.8 | 0 | 11060 | 25317.8 | 0 | 13205 | 0 | 0 | 13205 | 0 | 36.2996 |  | 23172.8
| Потребление электрической энергии уличного освещения |  | 6663.9 | 3: 4205; 6: 4205; 8: 2772.9; 11: 2772.9; 13: 65.9429; 14: Заключен договор на сумму 4235000,00руб; 15: 1432.1
| Налог на имущество |  |  | 3: 30; 6: 30; 8: 10; 11: 10; 13: 33.3333; 15: 20
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 5000; 6: 5000; 8: 2629.2; 11: 2629.2; 13: 52.584; 14: Заключен договор на сумму 4972292,02 руб; 15: 2370.8
| Ообслуживание уличного освещения |  | 2488.8 | 3: 2897; 6: 2897; 8: 1532.5; 11: 1532.5; 13: 52.8996; 14: Заключен МК на сумму 2855666,94 руб.; 15: 1364.5
| Технологическое присоединение |  |  | 3: 3.9; 6: 3.9; 8: 0
| Ремонт уличного освещения по объекту: п.Рощино ул.Социалистическая в районе домов № 125-135А (Замена голого провода АС на изолированный СИП-4 2Х16 (200 м) |  |  | 3: 99.1; 6: 99.1; 8: 99.1; 11: 99.1; 14: Заключен договор на сумму 99077,55 руб.
| Содержание и уборка тротуаров в зимний период |  |  | 3: 1402; 6: 1402; 8: 887.9; 11: 887.9; 14: Заключен договор на сумму 831389,84,00руб
| Выкашивание, восстановление и уход за газонами, санитарная высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы) |  | 1537.4 | 3: 1037.4; 6: 1037.4; 8: 827; 11: 827; 13: 79.7185; 14: Заключен муниципальный контракт; 15: 210.4
| Вырубка и спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, вырубка кустарника |  | 732 | 3: 190; 6: 190; 8: 190; 11: 190; 13: 100; 14: Заключен МК на сумму 190 000,00 руб.; 15: 0
| Содержание и ремонт воинских захоронений, в том числе: исполнение мероприятий приведения в порядок воинских захоронений в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в Ленинградской области (Основание п.п. 2.2., 2.10. Плана основных мероприятий от 17.06.2019г.) |  | 229.535 | 3: 602; 6: 602; 8: 517.6; 11: 517.6; 13: 85.9801; 14: Заключено два муниципальных контракта на сумму 602 016,03 руб.; 15: 84.4
| Формирование земельных участков под существующими братскими захоронениямии. Изготовление межевых планов под земельными участками братских захоронений по составлению проектной документации лесного участка по мероприятиям: - определение местоположения испрашиваемого в пользование лесного участка; - определение площадей, выделов входящих в состав лесных участков; - составление характеристики лесного участка по местоположению, категориям защитных лесов, видов ограничений и наличие зарегистрированных прав использования лесного участка, которые могут повлиять на режим пользования. - расчет средних характеристик насаждений лесного участка, объемов лесопользования и объемов работ по охране и защите лесного участка; - определение средних таксационных показателей насаждений лесного участка; - оформление проектной документации лесного участка на бумажном носителе в 3–х экземплярах. |  | 521.5 | 3: 105; 6: 105; 8: 90; 11: 90; 13: 85.7143; 14: Заключен договор на сумму 90000,00 руб.; 15: 15
| Восстановление канав ливневых вод |  |  | 3: 97; 6: 97; 8: 0; 13: 0; 14: запланированы конкурсные процедуры; 15: 97
| Уборка мест массового отдыха |  | 1096.3 | 3: 2401.6; 6: 2401.6; 8: 1569.3; 11: 1569.3; 13: 65.3439; 14: Заключен муниципальный контракт; 15: 832.3
| Ручная очистка сезонных объектов от снега, в т.ч. уплата налога на имущество (по 70,0 т.р. ежегодно с КЦСР) |  | 0 | 3: 50; 6: 50; 8: 46.7; 11: 46.7; 13: 93.4; 15: 3.3
| Приобретение хозяйственного инвентаря |  | 100 | 3: 360.5; 6: 360.5; 8: 100; 11: 100; 13: 27.7393; 14: Заключены договора на сумму 172031,62 руб; 15: 260.5
| Содержание фонтана |  | 83.4 | 3: 100; 6: 100; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен муниципальный контракт; 15: 100
| Изготовление и установка информационных табличек, стендов, баннеров |  | 216 | 3: 100; 6: 100; 8: 13; 11: 13; 13: 13; 14: Заключен договор на сумму 13000,00 руб; 15: 87
| Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок |  | 215.5 | 3: 228.2; 6: 228.2; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен муниципальный контракт; 15: 228.2
| Приобретение, установка и выполнение работ по подготовке территории для устройства детских, спортивных и игровых площадок (в том числе установка информационной таблички о правилах эксплуатации площадки), |  | 800 | 3: 781; 6: 781; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 781
| Приобретение малых архитектурных форм |  | 300 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: #DIV/0!; 15: 0
| Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений) |  | 999.8 | 3: 918.1; 6: 918.1; 8: 817.7; 11: 817.7; 13: 89.0644; 14: Заключен договора и МК на сумму 917684,64 руб.; 15: 100.4
| Строительство контейнерных площадок на территории МО "Рощинское городское поселение", в т. ч. технический надзор |  |  | 3: 426.6; 6: 426.6; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен муниципальный контракт и договор на сумму 259163,11 руб.; 15: 426.6
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 50 | 3: 121.5; 5: 71.5; 6: 50; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен договор на сумму 19 986,15
| п. Победа ул. Мира: благоустройство сквера у детского сада; п. Ганино: изготовление и установка указателей улиц; п. Первомайское-1: приобретение и установка детского спортивного оборудования (мини - ворота для футбола); п. Каннельярви ул. Железнодорожная: установка фонарей уличного освещения (3 шт.); п. Пушное ул. Спортивная у д.2-4 : приобретение элементов спортивной площадки; |  |  | 909.4 |  | 818.5 | 90.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Заключен муниципальный контркт на сумму 909 444,0 руб. | 121.5
| Оборудование детской игровой и спортивной площадки,расположенной на территории рекреационной зоны парк "Дубки" на пересечении ул. Верхнее Рощино и ул. Вокзальная в п. Рощино |  |  | 3: 263.2; 5: 250; 6: 13.2; 8: 212; 11: 212; 14: Заключен муниципальный контркт на сумму 212000,00 руб.
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей |  |  | 3: 157.5; 6: 157.5; 8: 23.3; 11: 23.3; 13: 14.7937; 14: Заключен договор на сумму 55575,6руб; 15: 134.2
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей, разработка паспорта отходов (кладбища) |  |  | 3: 292.5; 6: 292.5; 8: 39.1; 11: 39.1; 14: Заключен договор на сумму 100035,72руб
| Мероприятия по акарицидной обработке территорий граждаских кладбищ поселения |  |  | 3: 95; 6: 95; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключе договор на сумму 50962,00 руб; 15: 95
| Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 1100; 6: 1100; 8: 744; 11: 744; 13: 67.6364; 14: Заключен МК 1100000,00 руб; 15: 356
| Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания) |  |  | 3: 328.4; 6: 328.4; 8: 0; 11: 0; 14: Заключен МК на сумму 308350,00
| Разработка (актуализация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 112.6; 6: 112.6; 8: 0; 11: 0; 14: запланированы конкурсные процедуры
| Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения |  |  | 3: 50; 6: 50; 8: 0; 11: 0; 14: заключен договор на сумму 50000,00руб.
| Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок |  |  | 3: 669.6; 6: 669.6; 8: 83.7; 11: 83.7; 14: Заключены договора на сумму 663675,2 руб.
| Благоустройство дворовых территорий по объекту: п.Победа, ул.Советская, д.23, д.25 |  |  | 11023.2 | 0 | 9920 | 1103.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Заключен Муниципальный контракт на сумму 11023181,00 руб. | 11023.2
| Разработка проектной документации |  |  | 3: 0; 11: 0; 14: Заключены договора на сумму 399660; 15: 0
| Технический надзор |  |  | 3: 220.5; 6: 220.5; 8: 0; 11: 0; 13: 0; 14: Заключен договор на сумму 100000,00 руб.; 15: 220.5
05 03 0700170880 414 310 | Строительство контейнерных площадок по адресам: п. Рощино, п. Победа, п. Цвелодубово, п. Первомайское - 1 , технический надзор |  | 871.2 | 3: 0; 6: 0; 13: #DIV/0!; 14: запланированы конкурсные процедуры; 15: 0
8 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 81999.8 | 0 | 20007.6 | 61992.2 | 0 | 40856.5 | 0 | 0 | 40856.5 | 0 | 49.8251 |  | 41143.3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта МО "Рощинское городское поселение"
| Муниципальная услуга: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» |  |  | 3: 22564.8; 6: 22564.8; 8: 10172.8; 11: 10172.8; 13: 45.0826; 14: Услуга оказана частично; 15: 12392
11 05 0810120550 244 290 | Приобретение наградной и спортивной атрибутики, спортивного инвентаря, типографской и сувенирной продукции, спортивной формы |  |  | 3: 150; 6: 150; 8: 48.7; 11: 48.7; 13: 32.4667; 14: Заключены договоры на сумму 48690,00 руб; 15: 101.3
| Проведение спортивных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  |  | 3: 350; 6: 350; 8: 68.5; 11: 68.5; 13: 19.5714; 14: Заключен договор на сумму 68500,00 руб; 15: 281.5
| Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) |  |  | 3: 238.9; 6: 238.9; 8: 0; 11: 0; 15: 238.9
| Разработка и согласование проектной документации по объекту: "Внутриплощадочный газопровод для газоснабжения объекта - "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20" |  |  | 3: 35.8; 6: 35.8; 8: 35.7; 11: 35.7; 14: Заключен договор на сумму 35723,08 руб.; 15: 0.1
| Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район |  |  | 12500 |  | 11625 | 875 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Заключен МК на сумму 470445250,00 руб. | 12500
Итого подпрограмма: |  |  |  | 35839.5 | 0 | 11625 | 24214.5 | 0 | 10325.7 | 0 | 0 | 10325.7 | 0 | 28.8109 |  | 25513.8
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения МО "Рощинское городское поселение"
08 01 0820210060 611 241 | Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества" |  | 21350.9 | 3: 21619.2; 6: 21619.2; 8: 17054.4; 11: 17054.4; 13: 78.8854; 14: Услуга оказана частично; 15: 4564.8
08 01 0820270360 612 241 08 01 08202S0360 612 241 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  | ОБ 811 МБ 2433 | 13578.6 |  | 6789.3 | 6789.3 |  | 7740 |  |  | 7740 |  | 57.0015 | Услуга оказана частично | 5838.6
08 01 0820220240 244 | Проведение праздничных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  | 50 | 3: 2527.7; 6: 2527.7; 8: 528.4; 11: 528.4; 13: 20.9044; 14: Заключены договора на сумму 609972,00 руб.; 15: 1999.3
Итого подпрограмма: |  |  |  | 37725.5 | 0 | 6789.3 | 30936.2 | 0 | 25322.8 | 0 | 0 | 25322.8 | 0 | 67.1238 |  | 12402.7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения МО "Рощинское городское поселение"
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |  | 2652.9 | 3: 3487.2; 6: 3487.2; 8: 2876; 11: 2876; 13: 82.473; 14: Услуга оказана частично; 15: 611.2
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  | ОБ 202,740 МБ 608,1 | 2980.6 |  | 1490.3 | 1490.3 |  | 995 |  |  | 995 |  | 33.3825 | Услуга оказана частично | 1985.6
Итого подпрограмма: |  |  |  | 6467.8 | 0 | 1490.3 | 4977.5 | 0 | 3871 | 0 | 0 | 3871 | 0 | 59.8503 |  | 2596.8
Подпрограмма "Развитие молодежной политики МО "Рощинское городское поселение"
07 07 0840410060 611 241 | Муниципальная услуга : "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" |  |  | 3: 590.8; 6: 590.8; 8: 404.5; 11: 404.5; 13: 68.4665; 14: Услуга оказана частично; 15: 186.3
| Муниципальная услуга: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» |  |  | 3: 1261.7; 6: 1261.7; 8: 818; 11: 818; 13: 64.8332; 14: Услуга оказана частично; 15: 443.7
| "Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области" |  |  | 3: 114.5; 5: 103; 6: 11.5; 8: 114.5; 11: 114.5; 13: 100; 14: Услуга оказана полностью
Итого подпрограмма: |  |  |  | 1967 | 0 | 103 | 1864 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 67.9715 |  | 630
Исполнитель Бабешко Т.В.