

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «01» апреля 2022г. № 194

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Рощинское городское

поселение» Выборгского района Ленинградской

области от 02.11.2021г. № 740 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог местного значения

в муниципальном образовании «Рощинское

городское поселение» Выборгского района

Ленинградской области», с изменениями

от 09.03.2022 №127

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 гоа 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [статьей 179](consultantplus://offline/ref=977DF53A9624D5ADBF75CC48931DE292E28C8F0B58343B43F23889E024643DC35E3EF18646CACCF45973H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**,

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» 02.11.2021г. № 740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Постановление), с изменениями от 09.03.2022 изложив:

1.1. В приложении 1 Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 2 «План мероприятий (объектов) и их реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте МО «Рощинское городское поселение» (рощино.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Васильева

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от «01» апреля 2022г. № 194

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской области |
| Участники Программы | Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области;  Администрация МО «Рощинское городское поселение»;  Выборгского района Ленинградской области;  Участие организаций и физических лиц |
| Цель  Программы | Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения поселения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему МО «Рощинское городское поселение» на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему МО «Рощинское городское поселение» путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорог местного значения, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях. |
| Задачи Программы | совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития;  обеспечение связи населенных пунктов поселения, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения;  совершенствование управления дорожным хозяйством муниципального образования;  приведение транспортно-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь:  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  увеличение доли протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные технические паспорта;  увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Не реализуются |
| Финансовое обеспечение Программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования **110 261,8** тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 32 171,7 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 78 090,1 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году местный бюджет – 30 600,4 тыс. руб.;  в 2023 году местный бюджет – 57 553,3 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 32 171,7 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 25 381,6 тыс. руб.;  в 2024 году местный бюджет – 22 108,1 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам | Не предусмотрено |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от «01» апреля 2022г. № 194

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог"** | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 23 762,1 |  |  | 23 762,1 |  |
| 2023 | 17 869,8 |  |  | 17 869,8 |  |
| 2024 | 17 869,8 |  |  | 17 869,8 |  |
| 2 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертизы), разработки схем организации дорожного движения автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, составлением сметных расчетов и технических заданий (для проведения конкурсных процедур), кадастровые работы - изготовление технических планов дорог | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 2023 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 2024 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 3 | Налог на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 127,2 |  |  | 127,2 |  |
| 2023 | 127,2 |  |  | 127,2 |  |
| 2024 | 127,2 |  |  | 127,2 |  |
| **Итого** | |  |  | **61 097,1** |  |  | **61 097,1** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 24 293,9 |  |  | 24 293,9 |  |
|  | 2023 | 18 401,6 |  |  | 18 401,6 |  |
|  | 2024 | 18 401,6 |  |  | 18 401,6 |  |
| Ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 1 186,4 |  |  | 1 186,4 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2024 | 1 487,5 |  |  | 1 487,5 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **2 673,9** |  |  | **2 673,9** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 1 186,4 |  |  | 1 186,4 |  |
| 2024 | 1 487,5 |  |  | 1 487,5 |  |
| Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2023 | 1 419,0 |  |  | 1 419,0 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  | 2024 | 1 419,0 |  |  | 1 419,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **2 838,0** |  | **0,0** | **2 838,0** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2023 | 1 419,0 |  | 0,0 | 1 419,0 |  |
|  | 2024 | 1 419,0 |  |  | 1 419,0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Дачная в пос. Лебяжье Ленинградской области Выборгского района  Технический надзор;  Изготовление проектно-сметной документации;  Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 6 306,5 |  |  | 6 306,5 |  |
| 2023 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| 2024 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **7 906,5** |  | **0,0** | **7 906,5** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 6 306,5 |  | 0,0 | 6 306,5 |  |
| 2023 | 800,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |
| 2024 | 800,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого: "Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог"** | |  |  | **74 515,5** |  | **0,0** | **74 515,5** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 30 600,4 |  | 0,0 | 30 600,4 |  |
|  | 2023 | 21 807,0 |  | 0,0 | 21 807,0 |  |
|  | 2024 | 22 108,1 |  | 0,0 | 22 108,1 |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул. Дачная в пос. Лебяжье Ленинградской области Выборгского района | 2023 | 5 280,9 |  | 4 752,9 | 528,0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Сержанта Ганина в п.Пушное Выборгского района Ленинградской области | 2023 | 3 400,4 |  | 3 060,3 | 340,1 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд со Старовыборгского шоссе к п Цвелодубово до ДОЛ "ЛЕНИНГРАДЕЦ" | 2023 | 27 065,0 |  | 24 358,5 | 2 706,5 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого: "Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** | |  |  | **35 746,3** |  | **32 171,7** | **3 574,6** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 35 746,3 |  | 32 171,7 | 3 574,6 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по Программе:** | |  |  | **110 261,8** |  | **32 171,7** | **78 090,1** |  |
| В то числе по годам | |  | 2022 | 30 600,4 |  | 0,0 | 30 600,4 |  |
|  | 2023 | 57 553,3 |  | 32 171,7 | 25 381,6 |  |
|  | 2024 | 22 108,1 |  | 0,0 | 22 108,1 |  |